## Feuil1
N° DE LOT | Nom de la tâche | Durée | ANNEE 2016 |  |  | ANNEE 2017 | [11 empty] | ANNEE 2018
|  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01
| PREPARATION DE CHANTIER | 2 mois | bar: 2016-10-01 to 2016-11-01
1 | FONDATIONS | 2 mois | bar: 2016-12-01 to 2017-01-01
| Assainissement sous Bâtiments | 1 mois | bar: 2017-01-01
| Gros œuvre | 5 mois | bar: 2017-01-01 to 2017-05-01
1 | ETANCHEITE | 2 mois | bar: 2017-05-01 to 2017-06-01
1 | RAVALEMENT | 3 mois
1 | MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS | 5 mois | bar: 2017-03-01; 2017-05-01 to 2017-08-01
2 | SERRURERIE | 2 mois | bar: 2017-09-01 to 2017-10-01
2 | CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS | 3 mois | bar: 2017-06-01 to 2017-08-01
2 | MENUISERIES INTERIEURES | 3 mois | bar: 2017-07-01 to 2017-09-01
2 | CARRELAGE FAIENCE SOLS SOUPLES | 2 mois | bar: 2017-09-01 to 2017-10-01
2 | PEINTURE | 4 mois | bar: 2017-09-01 to 2017-12-01
3 | ELECTRICTE | 8 mois | bar: 2017-01-01; 2017-03-01 to 2017-08-01; 2017-11-01
4 | PLOMBERIE EQUIPEMENTS SANITAIRES | 8 mois | bar: 2017-02-01 to 2017-05-01; 2017-07-01 to 2017-08-01; 2017-10-01 to 2017-11-01
4 | CHAUFFAGE CVC | 8 mois | bar: 2017-01-01 to 2017-03-01; 2017-07-01 to 2017-11-01
5 | ASCENSEUR | 2 mois | bar: 2017-10-01 to 2017-11-01
1 | VRD | 4 mois | bar: 2017-08-01 to 2017-11-01
| OPR | 1 mois | bar: 2017-11-01
| RECEPTION DES OUVRAGES | 1 mois | bar: 2017-12-01
| LEVES DES RESERVES | 1 mois | bar: 2017-12-01