## Feuil1
[5 empty] | PLANNING TCE | [11 empty] | Indice 0 du 06 Avril 2016
Construction d’un ensemble immobilier de 35 logements collectifs en accession et en locatif social et d’un local commercial (Agence La Poste) situé avenue de Gommonvilliers à Igny
| M1 | M2 | M3 | M4 |  | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 |  | M16 | M17
Installation et préparation de chantier
Terrassements
Fondations et voiles par passes
Infrastructure
Superstructure
Travaux extérieurs
Charpente
Couverture
Etanchéité préparation
Finitions
Menuiseries extérieures pose
Appareillages
Doublage pose
Cloisons ossatures
Cloisons pose des parements
Bandes et finitions
Intervention géometre validation surfaces
Menuiseries intérieures huisseries
Pose des portes et divers
Appareillages
Chapes mise en œuvre
Parquets mise en œuvre
Métallerie
Electricité CF Cf résaux
Distribution
Appareillages
Chauffage ventilation réseaux
Distribution
Appareillages
Plomberie réseaux
Distribution
Appareillages
Revêtements de sols durs ragréages
Pose sols durs
Revêtements sols souples ragréages
Pose des revêtements
Essais perméabilité à l'air (RT2012)
Peinture préparations
Finitions
Ascenseurs
Espaces verts
Raccordements concessionnaires
Essais acoustiques (H&E) charge MOA
OPR
Levées de réserves
Réception