## Fiche de contrôle
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
Observations éventuelles

## implantation
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
Plan géomètre
- Bâtiment dans les limites de propriété
- Implantation alignement |  |  | Théo
- Axe :
- Axe :
- Axe :
- Axe :
- Nature du fond de fouille
|  | Nature terrain attendu = | Visuel
- Dimensions du fond de fouille
Plan n°
Observations éventuelles
Protection des talus --> moyens utilisés :
Protection du fond de fouille faite le : --> propreté du béton :

## grue
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
Spécifications techniques de la grue (type de grue, charge en bout de flèche, etc.) Plan technique grue (PPSPS)
- Fondation Massif ou base (barrez la mention inutile) |  | Plan fondation n°
- Béton (type) :
- BL (joint)
- Dosage
Approbation Bureau de contrôle
- Vérification de montage
Rapport de levées des réserves
- Contraintes spécifiques (survol écoles, etc.)
- Vérification du système d'interférence |  | Rapport du monteur de grue
Observations éventuelles
Avec réserves
Sans réserves

## Gros Oeuvre
Désignation | Tolérance | Par Qui | Avec qui/a l'aide | Fréquence | Enregistrer
CONTROLES G.O
IMPLANTATION
Plans d'implantation/plans archi |  | CT | Pl archi/pl géom | A réception des plans | Oui
Axes et envellope bâtiment/limite de propriété | 2cm +/- | CT | décamètre | Avant commencement des travaux | Oui
sur le terrain |  |  | Plan géometre
Contrôle niveau NGF |  | CT | Plans+niveau | Avant commencement des travaux | Oui
TERRASSEMENT
Nature du terrain/rapport de sol |  | CC | Visuel | A chaque changement de nature du terrain | Non
Inclinaison des talus |  | CC | Mètre | l’ensemble | Non
Fond de fouilles,niveau | - de 10cm. | CC | Niveau | l’ensemble | Non
Semelles-fondations | - de 5cm. | CC | Visuel |  | Par BC
SEMELLES
Plans/accord MO,MO et BC |  | CT | Plans archtecte | Avant commencement des travaux
Armatures,coulages,attentes | 0 +/- | ST/CC | Visuel+plans | Avant coulage | Non
Réservations | +/- 2cm |  | CC | Plans | Avant coulage
Arase supérieure de coulage | +/- 2cm | CC | Niveau | Pendant coulage | Non
Position des attentes aprés coulage | +/- 2cm | CC | Mètre | Avant coulage | Non
CANALISATIONS&FOSSES
Plans de canalisations/plans fondations |  | CT | Plan réseaux | A réception des plans | Oui
Essais avant mise en service |  | CC | Mise en charge | Avant livraison | Oui
Finitions des fosses et regards |  | CC | Visuel | Avant livraison | Oui
Fixation des canalisations sous dallage |  | CC | Visuel | Avant coulage | Oui

## Gros Oeuvre (suite)
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
Plan joint n°
- Huisseries Nb :
- Sens |  |  | Visuel
- Ventre |  |  | Règle 2m
- Perpendicularité |  |  | Equerre
- Fruit en pied |  |  | Visuel
- Dalles
- Etat de surface |  |  | Visuel
- Pente |  |  | Eau
- Planchers haut
- Voiles
- Implantation |  |  | Décamètre
- Conformité DTU |  |  | Niveau 2m
- Réservations Nb : |  |  | Mètre
- Baies Nb : |  |  | Mètre
- Linteau ascenseurs Hauteur |  |  | Mètre
Observations éventuelles

## Terrasses
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
Plan joint n°
- Pentes |  |  | Eau
- Nb évacuations |  |  | Visuel
Observations éventuelles

## ST
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
Plan n°
- LOT MENUISERIES EXTERIEURES |  | Indiquer le nom de la société ST
- Autocontrôle étanchéité intérieure
- VR
- Fenêtres (sens d'ouverture, positionnement)
- Equipement (porte, placards, volets roulants)
- LOT MENUISERIES INTERIEURES |  | Indiquer le nom de la société ST
- Autocontrôle huisserie banchée
- Joints de plinthe
- LOT CLOISON DOUBLAGE |  | Indiquer le nom de la société ST
- Mutiple ? Salle de bain
- Equerrage salle de bain / cuisine
- Longueur baignoire
- Hygro salle de bain
Observations éventuelles
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
- LOT SERRURIE |  | Indiquer le nom de la société ST
- Positionnement des garde-corps
- LOT CARRELAGE |  | Indiquer le nom de la société ST
- Niveau baignoire
- Niveau évier
- Niveau lavabo
- Calpinage
- LOT PEINTURE |  | Indiquer le nom de la société ST
- Enduit / rebouchage
- Antirouille huisseries
- Préparation tuyaux
- LOT ELECTRICITE
- Vérification implantation
- Emplacement des appareillages
- COPREC et CONSUEL
Observations éventuelles
FICHE DE CONTROLE n° /
| GO | Affaire : |  |  |  | N°: 75
| ST | Entreprise sous-traitante :
LOCALISATION : |  |  |  | Le : Nom et visa contrôleur :
Nature du contrôle |  | Valeurs de référence, tolérances, documents de référence (ex : plan n° joint) | Moyens de contrôle | Conformité (cocher ou reporter le résultat) |  | Observations et/ou Traitement des NC (réparation immédiate : cf. plan. sinon : fiche de NC)
|  |  |  | OUI | NON
Plan n°
- LOT PLOMBERIE / SANITAIRE |  | Indiquer le nom de la société ST
- Positionnement sanitaire
- Positionnement tuyaux
- Autocontrôle pression
- COPREC
- LOT PLATERIE |  | Indiquer le nom de la société ST
- Equerrage
- Planimétrie
- Sens ouverture des portes
- LOT REVEMENT SOLS |  | Indiquer le nom de la société ST
- SOLS SOUPLES : Traitement des joints Equerrage cloisons
- PARQUET : Respect système de posex Planimétrie
Observations éventuelles